## 記入用
工事の苦情・問い合わせ対応記録
工事名称 | [5 empty] | 現場代理人
区分は「騒音」「振動」「粉じん」「車両」「その他」のどれかを入れます。完了日を入れると、日数と状態が自動で出ます。
No. | 受付日 | 受付方法 | 相手（住所・お名前） | 区分 | 内容（言われたとおりに） |  | 対応・説明したこと |  | 担当 | 完了日 | 状態
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
区分ごとの件数 |  | 騒音 | 0 | 振動 | 0 | 粉じん | 0 | 車両 | 0 | 対応中 | 0
同じ区分が2件を超えたら、作業の方法か時間を見直す合図にします。役所から連絡があったときも、この記録で、いつ・何を・どう対応したかを説明できます。

## 記入例
工事の苦情・問い合わせ対応記録
工事名称 |  | 〇〇様邸 建て替え工事 |  |  |  | 現場代理人 |  | 山田 太郎
区分は「騒音」「振動」「粉じん」「車両」「その他」のどれかを入れます。完了日を入れると、日数と状態が自動で出ます。
No. | 受付日 | 受付方法 | 相手（住所・お名前） | 区分 | 内容（言われたとおりに） |  | 対応・説明したこと |  | 担当 | 完了日 | 状態
1 | 2026-11-10 | 電話 | 2-4-8 〇〇 様 | 騒音 | 朝8時前から車のエンジン音がする |  | 職人の集合を8時15分以降に変更。翌日朝礼で全員に周知し、電話で報告 |  | 山田 | 2026-11-11 | 完了（1日）
2 | 2026-11-17 | 来訪 | 2-4-7 〇〇 様 | 振動 | はつりの振動で食器が揺れる。家にひびが入らないか心配 |  | 着工前の写真と比べて変化なし。作業時間を10時〜16時に縮め、残り3日の予定を書面で渡した |  | 山田 | 2026-11-18 | 完了（1日）
3 | 2026-11-19 | 現場で | 2-4-6 〇〇 様 | 粉じん | 車にほこりが付いた |  | 散水を増やし、洗車を申し出た。お客様の希望で洗車代をお支払い |  | 佐藤 | 2026-11-20 | 完了（1日）
4 | 2026-11-25 | 電話 | 2-3-10 〇〇 様 | 車両 | 資材の車が家の前に停まって出られなかった |  | 運送会社に停車位置を指示。誘導員を搬入の日に置くことにした |  | 山田 |  | 対応中
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
区分ごとの件数 |  | 騒音 | 1 | 振動 | 1 | 粉じん | 1 | 車両 | 1 | 対応中 | 1
同じ区分が2件を超えたら、作業の方法か時間を見直す合図にします。役所から連絡があったときも、この記録で、いつ・何を・どう対応したかを説明できます。

## 説明
工事の苦情・問い合わせ対応記録
配布元 | 近隣フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://kinrin.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（そのまま使える文面と空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 苦情や問い合わせを受けたら、その日のうちに1行書きます。区分には「騒音」「振動」「粉じん」「車両」「その他」のどれかを入れます。対応が終わったら完了日を入れると、状態の欄が「完了（○日）」になります。
判定の付け方 | 完了日が空欄なら「対応中」、入っていれば「完了（受付から完了までの日数）」と出ます。同じ区分が2件を超えたら、作業の方法か時間を見直す合図にしてください。
自社に合わせて直すなら | 区分を足したいとき（例：「臭い」「日照」）は、区分ごとの件数の行に、同じ形の COUNTIF を足してください。
気をつけること | 相手の住所・お名前は個人の情報です。社内の決まった場所に保管し、関係のない人に見せないでください。状態・件数の欄には数式が入っているので、上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・日付はすべて架空です。記載内容の正確さと、届出の要否は、利用者の責任で工事場所の市区町村などにお確かめください。
関係する法令等 | 騒音規制法 第15条・振動規制法 第15条（特定建設作業についての市町村長の改善勧告・改善命令）。
更新日 | 2026年10月24日
近隣フクロウについて | 工事前の近隣挨拶文・掲示文・騒音や振動の説明・苦情対応の記録を、例文と無料テンプレートでまとめた専門サイトです。https://kinrin.fukulo.com/