## 記入用
年 月 日
近隣にお住まいの皆様
外壁塗装工事のご挨拶
このたび、下記のとおり（お名前）様邸の外壁・屋根の塗装工事を行うこととなりました。 工事中は、足場の組み立て・解体の音、高圧洗浄の水しぶき、塗料のにおいなどで、ご迷惑をおかけいたします。足場には飛散防止のメッシュシートを張り、風の強い日は作業を控えます。洗濯物・お車・窓の開け閉めについて、下の日程表をご参考にしていただけますと幸いです。 ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
工事場所
工事期間 |  | 年 月 日 〜 年 月 日（予定）
作業時間 |  | 午前 時 〜 午後 時
休工日
使う塗料
工程とお願い（日程は天候で前後します）
日程 | 作業 |  | ご近所へのお願い
お車に塗料が付くのが心配な方には、カバーをご用意します。お気軽にお申し付けください。
|  |  | 施工者 | （会社名）
〒 - （住所）
|  |  | 連絡先 | TEL - - （受付時間）
工事担当： 携帯 - -
発注者

## 記入例
2026年10月30日
近隣にお住まいの皆様
外壁塗装工事のご挨拶
このたび、下記のとおり〇〇様邸の外壁・屋根の塗装工事を行うこととなりました。 工事中は、足場の組み立て・解体の音、高圧洗浄の水しぶき、塗料のにおいなどで、ご迷惑をおかけいたします。足場には飛散防止のメッシュシートを張り、風の強い日は作業を控えます。洗濯物・お車・窓の開け閉めについて、下の日程表をご参考にしていただけますと幸いです。 ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
工事場所 |  | サンプル市〇〇町3丁目1-8 〇〇様邸
工事期間 |  | 2026年11月9日（月）〜 12月5日（土）（予定）
作業時間 |  | 午前8時30分 〜 午後5時（足場の作業は午前9時から）
休工日 |  | 日曜日・祝日。雨の日は塗装を休みます
使う塗料 |  | 水性塗料（外壁）・弱溶剤塗料（屋根・鉄部）
工程とお願い（日程は天候で前後します）
日程 | 作業 |  | ご近所へのお願い
11/9〜10 | 足場の組み立て |  | 金属の音が出ます。前面道路に車両を短時間停めます
11/11 | 高圧洗浄 |  | 水しぶきが飛ぶことがあります。洗濯物は室内にお願いします
11/12〜28 | 下地補修・塗装 |  | においが出ます。気になる方は窓を閉めてください
11/30〜12/2 | 点検・手直し |  | 大きな音は出ません
12/4〜5 | 足場の解体・清掃 |  | 金属の音が出ます。周りの清掃をして終わります
お車に塗料が付くのが心配な方には、カバーをご用意します。お気軽にお申し付けください。
|  |  | 施工者 | 株式会社サンプル建設
〒000-0000 〇〇県サンプル市〇〇町1-2-3
|  |  | 連絡先 | TEL 000-000-0000（平日 8:00〜18:00）
工事担当：山田 太郎 携帯 090-0000-0000（作業時間中）
|  |  | 発注者 | 〇〇 〇〇 様

## 説明
塗装工事の近隣挨拶文
配布元 | 近隣フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://kinrin.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（そのまま使える文面と空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」の（お名前）・工事場所・期間・使う塗料を入れ、工程表の5行に日程と作業、ご近所へのお願いを書いて、A4縦で印刷します。記入例の工程を写して日付だけ直すと早く書けます。
自社に合わせて直すなら | 屋根だけ・付帯部だけの工事なら、工程表の行を減らします。足場を使わない工事では、足場の行と本文の足場の言葉を消してください。
気をつけること | 高圧洗浄と足場の日程は、天候で動くことを必ず書きます。日程が大きく変わったら、工期延長・日程変更のお知らせで知らせ直します。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・日付はすべて架空です。記載内容の正確さと、届出の要否は、利用者の責任で工事場所の市区町村などにお確かめください。
更新日 | 2026年10月24日
近隣フクロウについて | 工事前の近隣挨拶文・掲示文・騒音や振動の説明・苦情対応の記録を、例文と無料テンプレートでまとめた専門サイトです。https://kinrin.fukulo.com/